## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в | [9 empty] | июле | 2015 года
по МУП ЖКХ "Моргаушское"
Наименование объекта (ЛЭП, ПС , оборудование) |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта | Выделенный в годовом графике срок ремонта | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д. | Инициатор
Объект | Оборудование | Условия | месяц | месяц | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
КТП (Универмаг) с. Б. Сундырь | КТП | Замена трансформатора тока, предохранителя, пускателя с отключением абонентов на 1 час | июль | июль | 1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | текущий ремонт |  | МУП ЖКХ "Моргаушское"
КТП (Ильинка) с. Ильинка | КТП | Замена трансформатора тока, предохранителя, пускателя с отключением абонентов на 1 час | июнь | июнь | 1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | текущий ремонт |  | МУП ЖКХ "Моргаушское"
Formulas:
Начало (дата) = [Начало (дата)]
Окончание (дата) = [Начало (дата)]