## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Изменения в части объемов финансирования.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена КТП марки ТМ - 400 на марку КТПТАС - м-в/вк-400 с трансформатором ТМГ. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого оборудования на новый и увеличение срока службы (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2017 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.107
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.93%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 4125 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.2.Поставка основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.3.Монтаж основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.4.Пусконаладочные работы подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2017 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2017 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2017 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2017 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,70937 млн. руб., в т.ч.: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,440 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,70937 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,10057 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,60880 млн. руб. ; в т.ч. за счет: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,440 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, Моргаушский Район, с. Моргауши. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 709370 руб. Способ закупки - запрос котировок. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2017 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2017 г. Источник опубликования плана - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются - 400 КВА
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Зимний максимум - 180 кВт, Летний максимум - 80 кВт.
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 385 кВт

## Пр. 3.1
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Директор предприятия МУП ЖКХ "Моргаушское"
С. Н. Тимофеев
(подпись)
[10 empty] | " |  | 01 | " | декабря | 20 | 16 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики
по состоянию на |  | 01.12. | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1.
2. | Организационный этап |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
2.1. | Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
3. | Техническое перевооружение и пусконаладочные работы |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
3.1. | Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
3.2. | Поставка основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
3.4. | Пуско-наладочные работы подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ |  |  | август 2017 |  |  | ноябрь 2017
3.5. | Завершение работ |  |  | ноябрь 2017 |  |  | ноябрь 2017
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  | декабрь 2017 |  |  | декабрь 2017
4.1. | Комплексное опробование оборудования |  |  | декабрь 2017 |  |  | декабрь 2017
4.2. | Ввод в эксплуатацию объекта |  |  | декабрь 2017 |  |  | декабрь 2017

## Пр. 3.2.
Приложение N 3.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний
N | Наименование | Год
п/п |  | 2017
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка рабочей документации по проектам | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) для выполнения работ | подрядчик
3 | Техническое перевооружение и реконструкция и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки техническоого перевооружения и реконструкции для подстанций, трассы для ЛЭП по проектам | -
3.2. | Поставка основного оборудования | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трпнсформатором ТМГ
3.3. | Монтаж основного оборудования | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трпнсформатором ТМГ
3.4. | Пусконаладочные работы | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трпнсформатором ТМГ
3.5. | Завершение работы по проектам | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трпнсформатором ТМГ
4.2. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства по проектам | -

## Пр.14
Приложение № 14
График реализации инвестиционной программы (1), млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор предприятия
______________С.Н. Тимофеев
(подпись)
|  |  | "_01__" | декабря | 2016 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Объем финансирования 2017 год
|  | всего, год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план | план | план | план | план
| ВСЕГО, | 0.70937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.28734 | 0.28735
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.70937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.28734 | 0.28735
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.70937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.28734 | 0.28735
1 | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики | 0.70937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.28734 | 0.28735
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское"применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты указываются без выделения НДС.
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на 2017 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2017 год
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 0.70937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.28734 | 0.28735
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.44 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче эл.энергии | 0.44 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация | 0.26937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06735
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское"применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты указываются без выделения НДС.
План ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  |  | Ввод мощностей
|  | план |  |  |  |  | план
|  | МВА |  |  |  |  | МВА
|  | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4

## Закупки
11/з
Способы приобретения, стоимости и объемы товаров, неодходимых для оказания услуг
| Показатели |  |  |  | Наименование документа |  | Расположение |  |  |  | Размещение на интернет-сайте по адресу сетевой организации:
| Корпоротивные правила осуществления закупок |  |  |  | Правила закупки |  | Сайт МУП ЖКХ "Моргаушское" Раздел "Потребителям" |  |  |  | http://morgaushi-gkh.ucoz.ru/index/potrebiteljam/0-8
План закупки товаров (работ, услуг)
[5 empty] | на | 2017 | год (на | 01.01.2017-31.12.2017 |  | период)
| Наименование заказчика |  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Моргаушское»
| Адрес местонахождения заказчика |  |  |  | 429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Коммунальная, д.2
| Телефон заказчика |  |  |  | (83541) 62398, 62637
| Электронная почта заказчика |  |  |  | mrggkh@cbx.ru
| ИНН |  |  |  | 2112000281
| КПП |  |  |  | 211201001
| ОКАТО |  |  |  | 97232835000
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | [9 empty] | Способ закупки | Закупка в электронной форме
|  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (макси-мальной) цене договора (цене лота), руб. | График осуществления процедур закупки
[5 empty] | Код по ОКЕИ | наименование |  | Код по ОКАТО | наименование |  | планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | срок исполнения договора (месяц, год) |  | да (нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 27.11. | 27.11.42.000 | Подстанция КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 (с трансформатором ТМГ) | В соответствии с закупочной документацией | 796 | шт. | 1 | 97232835000 | Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Заводская | 433410 | август 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Электронный аукцион | да
2 | 43.99.4 | 23.61.12.111 | ФБС24-5-6 | В соответствии с закупочной документацией | 796 | шт. | 4 | 97232835000 | Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Заводская | 13440 | август 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Запрос котировок | нет
3 | 27.32.3 | 27.32.13.199 | Провод СИП - 4 4х70 | В соответствии с закупочной документацией | 6 | м | 20 | 97232835000 | Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Коммунальная | 4200 | август 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Единственный поставщик | нет
4 | 43.29 | 33.20.50.000 | Работы и услуги по выполнению работ по техническому перевооружению КТП 400 КВА по ул. Заводская с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики | В соответствии с закупочной документацией | 383 | руб. |  | 97232835000 | Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Заводская | 258320 | август 2017 г. | ноябрь 2017 г. | Электронный аукцион | да