## приложение 1.1 (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Утверждаю: | [15 empty] | руководитель организации
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Чувашской Республики | [15 empty] | (подпись)
________________________________________ | [15 empty] | «___»________ 20__ года
"____"___________201 год | [15 empty] | М.П.
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года (N-1) | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года N | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого | План года N | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2. (hidden)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы сетевой компании на год N (2011 г.)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## приложение 1.3 (hidden)
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | N год | N+1 год | N+2 год | N год | N+1 год | N+2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] - N-1г. | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 2.2 (hidden)
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N (2011г.), % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту

## приложение 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3

## приложение 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1 (hidden)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N (2011 г.) | год N+1(2012 г.) | год N+2 (2013 г.)
|  | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2 (hidden)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План * года N | План * года N+1 | План * года N+2 ** | Итого
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)(1)
[12 empty] | за 4 квартал 2017 года | [12 empty] | Утверждаю Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н..
(подпись)
[27 empty] | " |  | 25 |  | " |  | января | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0.70937 | 0.69903 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 |  | 0.28734 | 0.28734 | 0.28735 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04034 | -5.6867 |  |  | -0.04034
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0.70937 | 0.69903 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 |  | 0.28734 | 0.28734 | 0.28735 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04034 | -5.6867 |  |  | -0.04034
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0.70937 | 0.69903 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 |  | 0.28734 | 0.28734 | 0.28735 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04034 | -5.6867 |  |  | -0.04034
1 | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 0.70937 | 0.69903 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 |  | 0.28734 | 0.28734 | 0.28735 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04034 | -5.6867 |  |  | -0.04034 | [5 empty] | Экономия от закупки работ и услуг
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское" применяет упращенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

## 7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)(1)
[14 empty] | за 4 квартал 2017 года | [18 empty] | Утверждаю Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н.
(подпись)
[35 empty] | " |  | 25 |  | " | января |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [11 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.70937 |  | 0.25832 | 0.45105 |  | 0.66903 |  | 0.15925 | 0.50978 |  | -0.04034 |  |  | -0.09907 | 0.05873 |  | 0.66903 |  | 0.15925 | 0.50978 | [5 empty] | 2017 | 30 | 1 | 0.4
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.70937 |  | 0.25832 | 0.45105 |  | 0.66903 |  | 0.15925 | 0.50978 |  | -0.04034 |  |  | -0.09907 | 0.05873 |  | 0.66903 |  | 0.15925 | 0.50978 | [5 empty] | 2017 | 30 | 1 | 0.4
1 |  | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики | 0.70937 |  | 0.25832 | 0.45105 |  | 0.66903 |  | 0.15925 | 0.50978 |  | -0.04034 |  |  | -0.09907 | 0.05873 |  | 0.66903 |  | 0.15925 | 0.50978 | [5 empty] | 2017 | 30 | 1 | 0.4
2 |  | Объект 2
… |  | …
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское" применяет упращенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (1)
(представляется ежеквартально)
[6 empty] | за 4 квартал 2017 года | [6 empty] | Утверждаю Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н.
(подпись)
[15 empty] | " |  | 25 |  | " | января | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт
1 |  |  | Собственные средства | 0.70937 | 0.66903 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.28734 | 0.28734 | 0.28735 |  | 0.24701 |  |  |  | Экономия от закупки работ и услуг - 0,04034 млн. руб.
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.44 | 0.39966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0.17966
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.44 | 0.39966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 |  | 0
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль |  | 0.39966 | [5 empty] | 0.22 |  |  | 0.17966
1.2. |  |  | Амортизация | 0.26937 | 0.26937 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06734 | 0.06735 |  | 0.06735
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  |  | Возврат НДС
1.4. |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  |  | Кредиты
2.2. |  |  | Облигационные займы
2.3. |  |  | Займы организаций
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  |  | Использование лизинга
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | ** | Накопленным итогом за год.
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское" применяет упращенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
за 4 квартал 2017 года
Утверждаю Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н.
(подпись)
[21 empty] | " | 25 |  | " | января |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. |  | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2017 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
|  | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  | 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0,4 МВА |  |  | 0,4 МВА
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## пр. к 9
Приложение к приложению 9
к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Прогноз ввода/вывода объектов (1)
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощнос-тей * | Вывод мощностей |  | Первона-чальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** |  |  |  | Ввод/ вывод основных средств сетевых организаций | [9 empty] | Ввод/ вывод основных средств сетевых организаций
[9 empty] | План 2017 г. |  |  |  |  | План 2017 г. |  |  |  |  | Факт 2017 г. |  |  |  |  | Факт 2017 г.
|  | Итого | [6 empty] | км/МВ·А/другое <***> |  |  |  |  | 1 кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | км/МВ·А/другое <***> |  |  |  |  | 1 кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | 2015 г | 2017 г |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | млн. руб. |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | млн. руб.
|  |  | МВ·А | МВА |  |  |  | млн. руб. | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА | [5 empty] | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего |  | 0 | 0.4 | 0.62356 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.70937 | 0.70937 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.66903 | 0.66903
1 | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.62356 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.70937 | 0.70937 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.66903 | 0.66903
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское" применяет упрощенную систему налогообложения, все расчеты указываются без выделения НДС.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
[10 empty] | за 4 квартал 2017 года | [5 empty] | Утверждаю Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н.
(подпись)
[18 empty] | " | 25 |  | " | января | 20 | 18 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  | 2017 год
по состоянию на |  |  | 01.01 |  | 20 | 18 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному плану |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  |  | факт
[8 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11
1 |  | Предпроектный и проектный этап
1.1.
2. |  | Организационный этап | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 24.11.2017 г. | 19.12.2017 г. | 100 | 100
2.1. |  | Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 24.11.2017 г. | 19.12.2017 г. | 100 | 100
3. |  | Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 20.11.2017 г. | 28.12.2017 г. | 100 | 100
3.1. |  | Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 19.12.2017 г. | 28.12.2017 г | 100 | 100
3.2. |  | Поставка основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 20.11.2017 г. | 26.12.2017 г. | 100 | 100
3.3. |  | Монтаж основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 26.12.2017 г. | 28.12.2017 г | 100 | 100
3.4. |  | Пуско-наладочные работы подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ | [5 empty] | август 2017 | ноябрь 2017 |  | 26.12.2017 г. | 28.12.2017 г | 100 | 100
3.5. |  | Завершение работ | [5 empty] | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 |  | 30.12.2017 г. | 30.12.2017 г. | 100 | 100
4. |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | декабрь 2017 | декабрь 2017 |  | 27.12.2017 г. | 30.12.2017 г. | 100 | 100
4.1. |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | декабрь 2017 | декабрь 2017 |  | 27.12.2017 г. | 30.12.2017 г. | 100 | 100
4.2. |  | Ввод в эксплуатацию объекта | [5 empty] | декабрь 2017 | декабрь 2017 |  | 30.12.2017 г. | 30.12.2017 г. | 100 | 100
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 11.2
Приложение № 11.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний
N | Наименование | Год
п/п |  | 2017
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка рабочей документации по проектам | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) для выполнения работ | Контракт № 11 от 19.12.2017 г. с подрядчиком ИП Чеснаков Алексей Станиславович
3 | Техническое перевооружение и реконструкция и пусконаладочные работы | Контракт № 11 от 19.12.2017 г. с подрядчиком ИП Чеснаков Алексей Станиславович
3.1. | Подготовка площадки техническоого перевооружения и реконструкции для подстанций, трассы для ЛЭП по проектам | Контракт № 11 от 19.12.2017 г. с подрядчиком ИП Чеснаков Алексей Станиславович
3.2. | Поставка основного оборудования | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ
3.3. | Монтаж основного оборудования | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ
3.4. | Пусконаладочные работы | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ
3.5. | Завершение работы по проектам | Акт о приемке выполненных работ № 11 от 28.12.2017 г.
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | КТП ТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ
4.2. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства по проектам | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования от 30.12.2017 г.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (1) (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 4 | квартал |  | 2017 |  | года/ |  |  |  |  | 2017 | год]
Утверждаю Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н.
(подпись)
[12 empty] | " |  | 25 |  |  | " | января |  | 20 | 18 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [7 empty] | на конец 2017 года/ за 2017 год
1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 4,47222/1,43195 | [7 empty] | 4,47222/4,47222
| Чистая прибыль | [5 empty] | -1,27228/-0,43461 | [7 empty] | -1,27228/-1,27228
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 0,70937/0,66903 | [7 empty] | 0,70937/0,66903
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0,70937/0,66903 | [7 empty] | 0,70937/0,66903
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 0,70937/0,66903 | [7 empty] | 0,70937/0,66903
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
(1) МУП ЖКХ "Моргаушское" применяет упращенную систему налогообложения, все расчеты произведены без выделения НДС

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
за 4 квартал 2017 года
Утверждаю
Директор МУП ЖКХ "Моргаушское"
Захаров И.Н.
(подпись)
[10 empty] | " |  | 25 | " | января |  | 20 |  | 18 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч |  | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики | 0.4 |  |  |  | 2017 | 2017 | + |  |  | - |  |  |  | - |  | -

## закупки
Отчет о проведенных закупках продукции (оборудования, материалов) на реализацию инвестиционной программы МУП ЖКХ "Моргаушское" за 4 квартал 2017 года
№ п/п | Наименование закупленной продукции | Количество продукции (тн., м, штук и т.д.) |  | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Эффективность закупок, руб. |  | Способ закупки | Наличие разработан-ной конкурсной, аукционной, котировоч-ной документа-ции (да, нет) | Источник опублико-вания извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок (СМИ, сайт организации или другое) | Дата опубли-кования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведе-ния конкурса, аукциона, запроса котировок | Наименование победителя-поставщика, с которым заключен контракт (договор) на поставку продукции
|  | Предусмотрено по инвестпрограмме (по ресурсной ведомости ПСД) | Факт | Предусмотрено по инвестпрограмме (по ресурсной ведомости ПСД) | Средняя цена по Чувашской Республике (по данным Минстроя Чувашии) | Факт | Предусмотрено по инвестпрограмме (по ресурсной ведомости ПСД) | Исходя из средней цены по Чувашской Республике (по данным Минстроя Чувашии) | Факт | от предусмотренной стоимости по инвестиционной программе | от стоимости исходя из средней цены по Чувашской Республике
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | КТПС ТАС-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ | 1 | 1 | 451050 |  | 548151 | 451050 |  | 509780.41 | 58730.41 |  | Электронный аукцион | да | Извещение № 0515600000917000017 размещено в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru на сайте оператора электронной площадки https://www.roseltorg.ru | 16.10.2017 г. | 08.11.2017 г. | Общество с ограниченной ответственностью "Стройэнергомонтаж" (Контракт № 9 от 20.11.2017 г.)
| итого: | 1 | 1 | 451050 |  | 548151 | 451050 |  | 509780.41 | 58730.41
Отчет о проведенных закупках работ, услуг на реализацию инвестиционной программы МУП ЖКХ "Моргаушское" за 4 квартал 2017 года
№ п/п | Реквизиты распорядительного документа | Вид торгов и наименование предмета закупки | Цена лота в руб. |  |  |  |  | Организатор закупки | Источник опубликования извещения и дата опубликования | Наименование и адреса участников с указанием цен их предложений | Перечень участников чьи заявки отклонены | Результаты оценки заявок | Дата опубликования результатов на официальном сайте | Победитель закупочной процедуры
|  |  | Первоначальная |  | Фактиче-ская | Экономический эффект от:
|  |  | по инвестиционной программе | по данным Минстроя Чувашии на дату закупки |  | предусмотренной стоимости по инвестиционной программе | от данных Минстроя Чувашии на дату закупки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Приказ № 239-т от 23.11.2017 г. | Выполнение работ по монтажу электрического оборудования (демонтажу старого КТП, монтажу КТП ТАС-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ) | 258320 |  | 159250.98 | -99069.02 |  | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Извещение № 0515600000917000019 опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок" http://zakupki.gov.ru 24 ноября 2017 года | Индивидуальный предприниматель Чеснаков Алексей Станиславович, ИНН 212905647230: цена - 159250,98 руб. | - | Допустить | 08.12.2017 г. | Индивидуальный предприниматель Чеснаков Алексей Станиславович, ИНН 212905647230: цена - 159250,98 руб.
| итого: |  | 258320 |  | 159250.98 | -99069.02
Фактические стоимостные , технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской федерации установлены укрупненные нормативы цены. | [11 empty] | План | Факт
[10 empty] | Мощность КТП (МВА) |  | 0.4 | 0.4
Напряжение (кВ)
Диапозон сечения фазного провода, мм2
Количество проводов в фазе
Количество, км
[10 empty] | Стоимость строительства , млн.руб. |  | 0.70937 | 0.66903
Объемы финансирования потребностей, предусмотренные инвестиционной программой не превышают укрыпненных нормативов цены типовых технологических решений напитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго России от 8 февраля 2016 г. № 75.

## паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Изменения в части объемов финансирования.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена КТП марки ТМ - 400 на марку КТПТАС - м-в/вк-400 с трансформатором ТМГ. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого оборудования на новый и увеличение срока службы (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2017 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.107
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.93%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 4125 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.2.Поставка основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.3.Монтаж основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.4.Пусконаладочные работы подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2017 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2017 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2017 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2017 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,70937 млн. руб., в т.ч.: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,440 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,70937 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,10057 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,60880 млн. руб. ; в т.ч. за счет: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,440 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, Моргаушский Район, с. Моргауши. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 709370 руб. Способ закупки - запрос котировок. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2017 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2017 г. Источник опубликования плана - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются - 400 КВА
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Зимний максимум - 180 кВт, Летний максимум - 80 кВт.
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 385 кВт