## План на 2016 г.
МУП ЖКХ "Моргаушское"
Отчет о выполнени мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год
январь-декабрь
№ п/п | Исполнитель | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Краткое описание реализации мероприятия | Эффект от выполнения мероприятия в стоимостном и натуральном вырежении (ПЛАН)
|  |  |  | местный бюджет, тыс. рублей (ПЛАН) | местный бюджет, тыс. рублей (ФАКТ) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ПЛАН) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ФАКТ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 379.21 | 0 |  | 342,10 тыс. руб.
3.1. |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии энергии | в течение года | 0 | 0 | 69.64 |  | Ремонт насоса и электродвигателей | 10000 кВт, 52,90 тыс. руб.
3.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 309.57 |  | Замена котла | 194 Гкал, 289,20 тыс. руб.
4. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 1300.7 | 0 |  | 27,50 тыс. руб.
4.1. |  | Производство, передача, сбыт электрической энергии | декабрь | 0 | 0 | 633.46 |  | Техническое перевооружение- замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувшской Республики | 4955 кВт, 13,76 тыс. руб.
4.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 667.24 |  | Замена линий электропередач провода А-16 на СИП 4х35 | 6400 кВт, 13,74 тыс. руб.
5. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течение года
|  | ВСЕГО | в течение года | 0 | 0 | 1679.91 | 0 |  | 21355 кВт, 194 Гкал, 369,60 тыс. руб.
Экономист: Мамутина А.Н.
Тел. (883541) 62-6-37
e-mail: mrggkh@cbx.ru

## 1 кв. 2016
МУП ЖКХ "Моргаушское"
Отчет о выполнени мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год
январь-март
№ п/п | Исполнитель | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Краткое описание реализации мероприятия | Эффект от выполнения мероприятия в стоимостном и натуральном вырежении (ПЛАН)
|  |  |  | местный бюджет, тыс. рублей (ПЛАН) | местный бюджет, тыс. рублей (ФАКТ) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ПЛАН) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ФАКТ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 379.21 | 3.92 |  | 342,10 тыс. руб.
3.1. |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии энергии | в течение года | 0 | 0 | 69.64 | 3.92 | Ремонт насоса и электродвигателей | 10000 кВт, 52,90 тыс. руб.
3.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 309.57 |  | Замена котла | 194 Гкал, 289,20 тыс. руб.
4. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 1300.7 | 0 |  | 27,50 тыс. руб.
4.1. |  | Производство, передача, сбыт электрической энергии | декабрь | 0 | 0 | 633.46 |  | Техническое перевооружение- замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувшской Республики | 4955 кВт, 13,76 тыс. руб.
4.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 667.24 |  | Замена линий электропередач провода А-16 на СИП 4х35 | 6400 кВт, 13,74 тыс. руб.
5. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течение года
|  | ВСЕГО | в течение года | 0 | 0 | 1679.91 | 3.92 |  | 21355 кВт, 194 Гкал, 369,60 тыс. руб.
Экономист: Мамутина А.Н.
Тел. (883541) 62-6-37
e-mail: mrggkh@cbx.ru

## 1 полугодие 2016 г.
МУП ЖКХ "Моргаушское"
Отчет о выполнени мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год
январь-июнь
№ п/п | Исполнитель | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Краткое описание реализации мероприятия | Эффект от выполнения мероприятия в стоимостном и натуральном вырежении (ПЛАН)
|  |  |  | местный бюджет, тыс. рублей (ПЛАН) | местный бюджет, тыс. рублей (ФАКТ) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ПЛАН) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ФАКТ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 379.21 | 3.92 |  | 342,10 тыс. руб.
3.1. |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии энергии | в течение года | 0 | 0 | 69.64 | 3.92 | Ремонт насоса и электродвигателей | 10000 кВт, 52,90 тыс. руб.
3.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 309.57 |  | Замена котла | 194 Гкал, 289,20 тыс. руб.
4. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 1300.7 | 0 |  | 27,50 тыс. руб.
4.1. |  | Производство, передача, сбыт электрической энергии | декабрь | 0 | 0 | 633.46 |  | Техническое перевооружение- замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувшской Республики | 4955 кВт, 13,76 тыс. руб.
4.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 667.24 |  | Замена линий электропередач провода А-16 на СИП 4х35 | 6400 кВт, 13,74 тыс. руб.
5. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течение года
|  | ВСЕГО | в течение года | 0 | 0 | 1679.91 | 3.92 |  | 21355 кВт, 194 Гкал, 369,60 тыс. руб.
Экономист: Мамутина А.Н.
Тел. (883541) 62-6-37
e-mail: mrggkh@cbx.ru

## 9 месяцев 2016 г.
МУП ЖКХ "Моргаушское"
Отчет о выполнени мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год
январь-сентябрь
№ п/п | Исполнитель | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Краткое описание реализации мероприятия | Эффект от выполнения мероприятия в стоимостном и натуральном вырежении (ПЛАН)
|  |  |  | местный бюджет, тыс. рублей (ПЛАН) | местный бюджет, тыс. рублей (ФАКТ) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ПЛАН) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ФАКТ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 379.21 | 408.14 |  | 342,10 тыс. руб.
3.1. |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии энергии | в течение года | 0 | 0 | 69.64 | 3.92 | Ремонт насоса и электродвигателей | 10000 кВт, 52,90 тыс. руб.
3.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 309.57 | 404.22 | Замена котла, ремонт котла | 194 Гкал, 289,20 тыс. руб.
4. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 1300.7 | 219.93 |  | 27,50 тыс. руб.
4.1. |  | Производство, передача, сбыт электрической энергии | декабрь | 0 | 0 | 633.46 |  | Техническое перевооружение- замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувшской Республики | 4955 кВт, 13,76 тыс. руб.
4.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 667.24 | 219.93 | Замена линий электропередач провода А-16 на СИП 4х35 | 6400 кВт, 13,74 тыс. руб.
5. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течение года
|  | ВСЕГО | в течение года | 0 | 0 | 1679.91 | 628.07 |  | 21355 кВт, 194 Гкал, 369,60 тыс. руб.
Экономист: Мамутина А.Н.
Тел. (883541) 62-6-37
e-mail: mrggkh@cbx.ru

## 2016 год
МУП ЖКХ "Моргаушское"
Отчет о выполнени мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год
январь-декабрь
№ п/п | Исполнитель | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Краткое описание реализации мероприятия | Эффект от выполнения мероприятия в стоимостном и натуральном вырежении (ПЛАН)
|  |  |  | местный бюджет, тыс. рублей (ПЛАН) | местный бюджет, тыс. рублей (ФАКТ) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ПЛАН) | внебюджетные источники, тыс. рублей (ФАКТ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 379.21 | 408.14 |  | 342,10 тыс. руб.
3.1. |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии энергии | в течение года | 0 | 0 | 69.64 | 3.92 | Ремонт насоса и электродвигателей | 10000 кВт, 52,90 тыс. руб.
3.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 309.57 | 404.22 | Замена котла, ремонт котла | 194 Гкал, 289,20 тыс. руб.
4. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности | в течение года | 0 | 0 | 1300.7 | 809.22 |  | 27,50 тыс. руб.
4.1. |  | Производство, передача, сбыт электрической энергии | декабрь | 0 | 0 | 633.46 | 565.96 | Техническое перевооружение- замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувшской Республики | 4955 кВт, 13,76 тыс. руб.
4.2. |  |  | в течение года | 0 | 0 | 667.24 | 243.26 | Замена линий электропередач провода А-16 на СИП 4х35 | 6400 кВт, 13,74 тыс. руб.
5. | МУП ЖКХ "Моргаушское" | Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в соответствии с требованиями действующего законодательства | в течение года
|  | ВСЕГО | в течение года | 0 | 0 | 1679.91 | 1217.36 |  | 21355 кВт, 194 Гкал, 369,60 тыс. руб.
Экономист: Мамутина А.Н.
Тел. (883541) 62-6-37
e-mail: mrggkh@cbx.ru