## 2015 год
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение КТП 250 КВА по ул. Ленина в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Добавление в части фактических данных исполнения графика реализации инвестиционного проекта.
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии при негативном воздействии на окружающую среду с минимальными затратами. - Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей. - Повышение качества и и надёжности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена КТП марки КТП - 250 на марку КТПНУт-в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/04 У/У. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2015 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2015 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого оборудования на новый и увеличение срока службы нового оборудования (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2015 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.109
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.95%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 5455 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 04.08.2015 г. - 27.11.2015 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 04.08.2015 г. - 27.11.2015 г. Заключены договора: -Договор поставки зк-л на поставку оборудования КТПНУт- в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У от 24.08.2015 г. - Договор на выполнение работ - заземление и подготовительные работы от 16.11.2015 г. - Договор на выполнение работ - монтажные работы по КТПНУт- в/в-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У от 02.11.2015 г. - Договор на выполнение работ - монтаж металлической ограды по железобетонным столбам от 24.11.2015 г. - Договор на выполнение работ - демонтаж старого трансформатора от 27.11.2015 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 16.11.2015 г. - 30.11.2015 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 16.11.2015 г.
3.2.Поставка основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-250/10/0,4 с РВО | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 31.07.2015 г.- 28.09.2015 г.
3.3.Монтаж основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-250/10/0,4 с РВО | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 01.11.2015 г. - 27.11.2015 г.
3.4.Пусконаладочные работы подстанции КТПТАС-М-В/ВК-250/10/0,4 с РВО | План: август 2015 г. - ноябрь 2015 г. Факт: 25.11.2015 г. - 27.11.2015 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2015 г. Факт: 27.11.2015 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2015 г. Факт: 25.12.2015 г. - 29.12.2015 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2015 г. Факт: 25.12.2015 г. - 29.12.2015 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2015 г. Факт: 29.12.2015 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,62307 млн. руб., в т.ч.: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,42676 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,19631 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,60907 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,13286 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,47621 млн. руб. ; в т.ч. за счет: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,41276 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,19631 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2015 году - 100 %. Экономия средств - 0,014 млн. руб. (0,022 %) от проведения аукциона на закупку оборудования КТПНУт-в/в-250/10/0,4У1 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование закупленной продукции- КТПНУт-в/в-250/10/0,4 У1 с трансформатором ТМГ 250/10/0,4 У/У. Количество продукции - 1 шт. Цена за единицу: -предусмотрено по инвестпрограмме - 354000 руб. - фактическая закупочная цена - 340000 руб. Эффективность закупок от предусмотренной стоимости по инвестиционной программе: - 14000 руб. Способ закупки - запрос котировок. Наличие разработанной конкурсной, аукционной, котировочной документации (да, нет) - да. Источник опубликования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок: Извещение № 31502621837 от 31.07.2015 г. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведения конкурса, аукциона, запроса котировок: 14.08.2015 г. Наименование победителя-поставщика, с которым заключен контракт (договор) на поставку продукции - ООО "Чебоксарский завод "электрощит" 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, Монтажный проезд. д.2
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются - 250 КВА
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Зимний максимум - 21,9 кВт, Летний максимум - 20,1 кВт.
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 220 кВт

## 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение - замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Без изменений
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии при негативном воздействии на окружающую среду с минимальными затратами. - Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей. - Повышение качества и и надёжности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена деревянных опор на ж/б и замена провода А-16 на СИП 4х35. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2016 год. Год окончания - 2016 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2016 год. Год окончания - 2016 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого провода А-16 на СИП 4х35, деревянных опор на ж/б и увеличение срока службы (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2016 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.108
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.94%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 4955 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции трассы ЛЭП | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
3.2.Поставка СИП 4х35, ж/б опор | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
3.3.Установка железобетонных опор. Монтаж СИП 4х35 и демонтаж провода А-16 | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
3.4.Пусконаладочные работы | План: август 2016 г. - ноябрь 2016 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2016 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2016 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2016 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2016 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,63346 млн. руб., в т.ч.: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,430 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,20346 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,63346 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,25446 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,379 млн. руб. ; в т.ч. за счет: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,430 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,20346 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2016 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Техническое перевооружение - замена деревянных опор на ж/б с заменой провода А-16 на СИП 4х35 по ул. 50 лет Октября в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики. Количество (объем):0,350 км. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, Моргаушский Район, с. Моргауши. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 633460 руб. Способ закупки - запрос котировок. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2016 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2016 г. Источник опубликования плана - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования плана :17.12.2015 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 95 кВт

## 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Изменения в части объемов финансирования.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена КТП марки ТМ - 400 на марку КТПТАС - м-в/вк-400 с трансформатором ТМГ. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого оборудования на новый и увеличение срока службы (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2017 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.107
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.93%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 4125 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.2.Поставка основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.3.Монтаж основного оборудования - подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.4.Пусконаладочные работы подстанции КТПТАС-М-В/ВК-400/10/0,4 с РВО | План: август 2017 г. - ноябрь 2017 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2017 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2017 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2017 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2017 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,70937 млн. руб., в т.ч.: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,440 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,70937 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,10057 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,60880 млн. руб. ; в т.ч. за счет: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,440 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Техническое перевооружение КТП 400 КВА по ул. Заводская в с. Моргауши Моргаушского района Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, Моргаушский Район, с. Моргауши. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 709370 руб. Способ закупки - запрос котировок. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2017 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2017 г. Источник опубликования плана - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются - 400 КВА
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Зимний максимум - 180 кВт, Летний максимум - 80 кВт.
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 385 кВт

## 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение КТП 100 КВА по ул. Советская в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Изменения в части объемов финансирования.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена КТП марки ТМ - 100 на марку КТП - М -100. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого оборудования на новый и увеличение срока службы (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2018 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.104
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.92%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 4125 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции для подстанции | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
3.2.Поставка основного оборудования - подстанции КТП-М-100/10 (6)/0,4 | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
3.3.Монтаж основного оборудования - подстанции КТП-М-100/10 (6)/0,4 | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
3.4.Пусконаладочные работы подстанции КТП-М-100/10 (6)/0,4 | План: август 2018 г. - ноябрь 2018 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2018 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2018 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2018 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,64457 млн. руб., в т.ч.: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,37520 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,644570 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,15496 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,48961 млн. руб. ; в т.ч. за счет: -прибыль, направленная на инвестиции - инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,37520 млн. руб.; - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)- Техническое перевооружение КТП 100 КВА по ул. Советская в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, Моргаушский Район, с. Б. Сундырь Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 644570 руб. Способ закупки - запрос котировок. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются - 100 КВА
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Зимний максимум - 12,5 кВт, Летний максимум - 2,4 кВт.
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 70 кВт

## 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение - замена провода А-16 на СИП 4х35 по ул. М. Горькова в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | нет
Наименование инвестиционной программы, в состав которого входит инвестиционный проект | Инвестиционная программа МУП ЖКХ "Моргаушское" по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2015-2019 г.г.
Статус инвестиционной программы | Утверждена приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2015 г. № 03./1-03-212 "Об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики"
Внесение изменений в инвестиционный проект | Изменения в части объемов финансирования.
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче электрической энергии при негативном воздействии на окружающую среду с минимальными затратами. - Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей. - Повышение качества и и надёжности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена провода А-16 на СИП 4х35. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2019 год. Год окончания - 2019 год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь на 0,05 % в год. - Замена старого провода А-16 на СИП 4х35 и увеличение срока службы (более 30 лет). - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение качества и надежности предоставляемых услуг.
Показатели инвестиционного проекта | на 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.103
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1.01
Показатель энергетической эффективности - изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении передачи электрической энергии | 9.91%
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Ожидаемый технологический эффект - экономия 3140 кВт*ч
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап
1.1.Разработка рабочей документации по проектам
2.Организационный этап | План: август 2019 г. - ноябрь 2019 г.
2.1.Заключение договора подряда на выполнения работ (допсоглашения к договору) | План: август 2019 г. - ноябрь 2019 г.
3.Техническое перевооружение и пусконаладочные работы | План: август 2019 г. - ноябрь 2019 г.
3.1.Подготовка площадки технического перевооружения и реконструкции трассы ЛЭП | План: август 2019 г. - ноябрь 2016 г.
3.2.Поставка СИП 4х35 | План: август 2019 г. - ноябрь 2019 г.
3.3.Монтаж СИП 4х35 и демонтаж провода А-16 | План: август 2019 г. - ноябрь 2019 г.
3.4.Пусконаладочные работы | План: август 2019 г. - ноябрь 2016 г.
3.5.Завершение работ | План: ноябрь 2019 г.
4.Испытания и ввод в эксплуатацию | План: декабрь 2019 г.
4.1.Комплексное опробование оборудования | План: декабрь 2019 г.
4.2.Ввод в эксплуатацию объекта | План: декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,26937 млн. руб., в т.ч.: - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,26937 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,08766 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,18171 млн. руб. ; в т.ч. за счет: - амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 0,26937 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2019 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Техническое перевооружение - замена провода А-16 на СИП 4х35 по ул. М. Горькова в с. Б. Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики. Количество (объем):0,700 км. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, Моргаушский Район, с. Б. Сундырь Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 269370 руб. Способ закупки - запрос котировок. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2019 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2019 г. Источник опубликования плана - сайт: www.zakupki.gov.ru Дата опубликования плана :декабрь 2018 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Проектные показатели и планируемые нагрузки не меняются
Информация о контрольных замерах электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 95 кВт